## 1. Comunicação
Manter as atividades da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA |  | EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NA DATA PREVISTA | janeiro | Dezembro | 59000 | 24208.95 | 31700 | 55908.95 | -3091.05 | -5.2391 | 59.065
|  |  | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS REFERENTES AO PESSOAL | Recolhimento dos encargos sociais | FAZER OS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS PERTINENTES | janeiro | Dezembro | 15600 | 7726.1 | 8560 | 16286.1 | 686.1 | 4.3981 | 17.2055
|  |  | DISPONIBILIZAR DIÁRIAS |  | CONCEDER DIÁRIAS AOS FUNCIONÁRIOS A FIM DE GARANTIR SUAS PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, SEMINÁRIO E ENCONTROS PARA APRIMORAR CONHECIMENTOS. | janeiro | Dezembro | 0 | 2401 | 0 | 2401 | 2401 | 0 | 2.5365
|  |  | DISPONIBILIZAR PASSAGENS | Diárias a funcionários | FAZER AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM EVENTOS DE APRIMORAMENTOS. | janeiro | Dezembro | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAZER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO | Passagens destinadas a funcionários | ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO | janeiro | Dezembro | 1000 |  |  | 0 | -1000 | -100 | 0
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Campanhas Institucionais/ Serviços de estagiários/ fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | janeiro | Dezembro | 24476 | 9758.52 | 10302 | 20060.52 | -4415.48 | -18.04 | 21.193
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 100076 | 44094.57 | 50562 | 94656.57 | -5419.43 | -5.4153 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada

## 1.A Valoriazação Profissional
Projeto - Valoriazação Profissional
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Campanha publicitária para o Dia do Arquiteto |  | Campanha publicitária com o objetivo de fortalecer a imagem do Conselho perante a sociedade mato-grossense e os profissionais. A campanha será composta por criação, produção e veiculação de outdoors e criação e veiculação de anúncio em jornal. | Dezembro | Dezembro | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 2. Assessoria Jurídica
Manter as Atividades da Assessoria Jurídica
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Pagamento de salários para os funcionários |  | Realizar os pagamentos nas datas previstas. | JAN | DEZ | 59200 | 24853.68 | 32000 | 56853.68 | -2346.32 | -3.9634 | 68.5081
|  |  | Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal. |  | Recolher todos os encargos da folha de pagamento dentro das datas previstas. | JAN | DEZ | 20000 | 7287.62 | 8600 | 15887.62 | -4112.38 | -20.5619 | 19.1444
|  |  | Disponibilizar Passagens. |  | Deslocar-se a serviço do CAU/MT | JAN | DEZ | 1500 |  | 1000 | 1000 | -500 | -33.3333 | 1.205
|  |  | Disponibilizar diárias. |  | Deslocar-se a serviço do CAU/MT | JAN | DEZ | 1029 |  | 1825 | 1825 | 796 | 77.3567 | 2.1991
|  |  | Fazer aquisições de materiais de consumo. |  | Suprir a necessidade do consumo dos materiais para o setor | JAN | DEZ | 1000 |  | 0 | 0 | -1000 | -100 | 0
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços Pessoa Física Estagiários e Contratação de pessoa juridica vale alimentação | JAN | DEZ | 22008 | 3234 | 4188 | 7422 | -14586 | -66.2759 | 8.9434
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 104737 | 35375.3 | 47613 | 82988.3 | -21748.7 | -20.7651 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 2.A Custas Processuais
Projeto Custas Processuais
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Distribuição de Demandas Judiciais |  | Defender os interesses do CAU/MT | JAN | DEZ | 1000 |  | 0 | 0 | -1000 | #N/A | #N/A
|  |  | Pagamento de Preparo Recursal |  | Defender os interesses do CAU/MT | JAN | DEZ | 1000 |  | 0 | 0 | -1000 | #N/A | #N/A
|  |  | Pagamento de Eventuais Condenações Judiciais |  | Cumprir Obrigações Judiciais | JAN | DEZ | 28000 |  | 90000 | 90000 | 62000 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Total | [7 empty] | 30000 | 0 | 90000 | 90000 | 60000 | #N/A | #N/A | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 3. Manter as Atividades CAF
Manter as Atividades CAF
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Realização de reuniões Ordinárias e Extra-Orçamentária | Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da CAF | Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da CAF | Jan | Dez | 8500 | 3430 | 7555 | 10985 | 2485 | 29.2353 | 70.871
|  |  | Concretização de encontros, reuniões para efetivar parcerias ou ações conjuntas com outros CAU'S e entidades | Efetivar parcerias com outras entidades (outros CAU'S) | Efetivar parcerias com outras entidades (outros CAU'S) | Jan | Dez | 6500 | 1095 | 3420 | 4515 | -1985 | -30.5385 | 29.129
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 15000 | 4525 | 10975 | 15500 | 500 | 3.3333 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 4. Manter as Atividades CEF
Manter as Atividades da Comissão de Ensino e Formação Profissional
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Reuniões da Comissão |  | Atender ao calendário anual e as demandas extraordinárias da comissão | Jan | Dezembro | 12000 | 4184.3 | 6205 | 10389.3 | -1610.7 | -13.4225 | 39.9588
|  |  | Eventos nacionais |  | participar de eventos nacionais | Jan | Dezembro | 8000 | 7731.2 | 5379.5 | 13110.7 | 5110.7 | 63.8838 | 50.4258
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços para o evento | Jan | Dezembro |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 9.6154
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 20000 | 11915.5 | 14084.5 | 26000 | 6000 | 30 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 4.A Projeto - Estudo e análise
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Estudo e Análise Grade Curricular |  | Conhecer e aprimorar o ensino arquitetura nas instituições de ensino. | Janeiro | Dezembro | 19000 | 0 | 9000 | 9000 | -10000 | -52.6316 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 19000 | 0 | 9000 | 9000 | -10000 | -52.6316 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 4.B Ciclo de Palestras
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Parceria com as Universidades |  | Levar o CAU as universidades para dar conhecimento a legislação | Jan | Dezembro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Disponibilizar passagens |  | Conceder passagens aos palestrantes | Jan | Dezembro | 10000 |  | 1500 | 1500 | -8500 | -85 | 20
|  |  | Disponibilizar diárias. |  | Conceder diárias aos palestrantes | Jan | Dezembro | 5000 |  | 1500 | 1500 | -3500 | -70 | 20
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços para o evento | Jan | Dezembro | 5000 |  | 4500 | 4500 | -500 | -10 | 60
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 20000 | 0 | 7500 | 7500 | -12500 | -62.5 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 4.C CAU Parceiro
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Participação na Colação de Grau dos formandos |  | Ação informativa da legislação na área profissional | julho | Dezembro |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 5. Manter as atividades da CED
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Reuniões da Comissão E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PELA COMISSÃO |  | Executar o pagamento de diárias para reuniões | Jan | Dez | 5000 | 7031.5 | 3649.5 | 10681 | 5681 | 113.62 | 41.0808
|  |  | Reuniões da Comissão E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PELA COMISSÃO |  | Executar o pagamento de passagens para reuniões | Jan | Dez | 10000 | 5438.09 | 9880.91 | 15319 | 5319 | 53.19 | 58.9192
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 15000 | 12469.59 | 13530.41 | 26000 | 11000 | 73.3333 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 5.A Projeto CED
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Reuniões da Comissão E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PELA COMISSÃO |  | Executar o pagamento de diárias para reuniões | Jan | Dez | 5000 | 7031.5 | 3649.5 | 10681 | 5681 | 113.62 | 41.0808
|  |  | Reuniões da Comissão E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PELA COMISSÃO |  | Executar o pagamento de passagens para reuniões | Jan | Dez | 10000 | 5438.09 | 9880.91 | 15319 | 5319 | 53.19 | 58.9192
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 15000 | 12469.59 | 13530.41 | 26000 | 11000 | 73.3333 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 6. Manter as Atividades CEP
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Reuniões da Comissão |  | Atender ao calendário anual e as demandas extraordinárias da comissão | Jan | Dezembro |  | 5000 | 4557 | 9557 | 9557 | 0 | 46.6195
|  |  | Eventos nacionais |  | participar de eventos nacionais | Jan | Dezembro |  | 6943 | 4000 | 10943 | 10943 | 0 | 53.3805
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0 | 11943 | 8557 | 20500 | 20500 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 6.A Curso aos Arquitetos
Unidade Organizacional:
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Curso aos Arquitetos |  | Dotar os profissionais de conhecimento | Jun | Dezembro | 20000 |  | 10000 | 10000 | -10000 | -50 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | -10000 | -50 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 6.B Palestras aos Arquitetos
Projeto Palestras aos Arquitetos
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Palestra aos Arquitetos |  | Dotar os profissionais de conhecimento | Jun | Dezembro | 20000 |  | 15000 | 15000 | -5000 | -25 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 20000 | 0 | 15000 | 15000 | -5000 | -25 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 7. Manter as Atividades ADM-FIN
Manter as Atividades da Gerência ADM-FIN
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Salários de empregados |  | Realizar os pagamentos nas datas previstas. | Jan | Dez |  | 69815.68 | 62000 | 131815.68 | 131815.68 | 0 | 59.3001
|  |  | Recolhimento dos encargos sobre salários |  | Recolher todos os encargos da folha de pagamento dentro das datas previstas. | Jan | Dez |  | 22054.71 | 19000 | 41054.71 | 41054.71 | 0 | 18.4693
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços de estagiários e para o fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | janeiro | dezembro |  | 22677.29 | 21000 | 43677.29 | 43677.29 | 0 | 19.6492
|  |  | Fazer aquisições de materiais de consumo. |  | Realizar aquisição de material de consumo para o setor previstas. | janeiro | dezembro |  | 842 |  | 842 | 842 | 0 | 0.37879
|  |  | Disponibilizar diárias. |  | Conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário, encontros para aprimorar conhecimentos. | janeiro | dezembro |  | 2401 | 1095 | 3496 | 3496 | 0 | 1.5728
|  |  | Disponibilizar Passagens. |  | Fazer aquisições de passagens aéreas, para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos. | janeiro | dezembro |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0.62982
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0 | 117790.68 | 104495 | 222285.68 | 222285.68 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 8. Projeto Capacitação
Projeto Capacitação aos funcionários
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Realizar Levantamento de Necessidade de Treinamento |  | Realizar LNTD em todas as áreas do CAU/MT | Jan | Jan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desenvolver Plano de T&D - Colaboradores |  | Promover capacitação prevista no Plano de Desenvolvimento para todos os cargos existentes em consonância com PCCS | Fev | Abril |  | 17500 |  | 17500 | 17500 | 0 | 100
|  |  | Desenvolver Plano de T&D - Conselheiros |  | Capacitar os Conselheiros de acordo com o previsto no de Plano de Desenvolvimento | Fev | Abril |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 9. Manter as Atividades GG
9. Manter as Atividades da Gerência Geral
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
1 |  |  | Pagamento de salários para os funcionários da gerencia. | Dar condição de trabalho para desempenho das funções | Dar condição de trabalho para desempenho das funções | junho | dezembro | 90800 | 33871.29 | 47100 | 80971.29 | -9828.71 | -10.8246 | 69.0472
2 |  |  | Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal. | Recolhimento dos encargos sociais | Recolhimento dos encargos sociais | junho | dezembro | 24500 | 10375.95 | 14000 | 24375.95 | -124.05 | -0.50633 | 20.7863
3 |  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços para o fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | junho | dezembro | 5976 | 3479 | 4188 | 7667 | 1691 | 28.2965 | 6.5379
4 |  |  | Disponibilizar diárias. | Diárias a funcionários | Diárias a funcionários | junho | dezembro | #N/A | 1095 | 1095 | 2190 | #N/A | 0 | 1.8675
5 |  |  | Passagens destinadas a funcionários | Passagens destinadas a funcionários | junho | dezembro |  | #N/A |  | 2065.18 | 2065.18 | #N/A | 0 | 1.7611
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | #N/A | 48821.24 | 68448.18 | 117269.42 | #N/A | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 9.A Manter as Atividades CAUMT
Manter as Atividades CAUMT
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Pagamento aluguel/condominio/IPTU Encargos Diversos |  | Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade. | Jan | Dez | 163200 | 80483.39 | 74430 | 154913.39 | -8286.61 | -5.0776 | 6.3301
|  |  | Pagamento TAXAS BANCÁRIAS/Restituições aos profissionais |  | Pagamento de taxas bancárias e restituição pagamento em duplicidade | Jan | Dez | 81120 | 43266.07 | 50900 | 94166.07 | 13046.07 | 16.0824 | 3.8479
|  |  | Energia elétrica, telefonia, correios, |  | Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade. | Jan | Dez | 69600 | 29067.59 | 35100 | 64167.59 | -5432.41 | -7.8052 | 2.622
|  |  | Contratação de PJ |  | Execução serviços na sede do CAU/MT no período de 01 ano. | Jan | Dez | 221815.54 | 66839.16 | 169795.87 | 236635.03 | 14819.49 | 6.681 | 9.6695
|  |  | Investimentos |  | Realizar aquisições em móveis e utensílios/ Máquinas e equipamentos/ instalações/Veículos/equip. de processamento de dados/ imóvel | Jan | Dez | 1181745 | 6823.08 | 1890531.21 | 1897354.29 | 715609.29 | 60.5553 | 77.5305
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 1717480.54 | 226479.29 | 2220757.08 | 2447236.37 | 729755.83 | 42.4899 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 9.B Funco de Apoio
FUNDO DE APOIO
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | FUNDO DE APOIO | Dar condição de trabalho para desempenho das funções | FUNDO DE APOIO | janeiro | dezembro | 85421 | 42710.5 | 42710.5 | 85421 | 0 | 0 | 100
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 85421 | 42710.5 | 42710.5 | 85421 | 0 | 0 | 100 | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 10. Manter as Atividades GT
MANTER AS ATIVIDADES DA GERENCIA TECNICA
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Pagamento de salário para funcionários da Área Técnica |  | Efetuar o pagamento dos salários na data prevista | janeiro | dezembro | 120100 | 69102.53 | 66000 | 135102.53 | 15002.53 | #N/A | #N/A
|  |  | Recolhimento dos Encargos referentes ao Pessoal |  | Fazer o recolhimento dos encargos da Folha de Pagamento dentro da data prevista | janeiro | dezembro | 31000 | 18926.41 | 19000 | 37926.41 | 6926.41 | #N/A | #N/A
|  |  | Diárias |  | Disponibilizar diárias para viagem de treinamento, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários | janeiro | dezembro | 1715 | 343 | 2555 | 2898 | 1183 | #N/A | #N/A
|  |  | Passagens |  | Disponibilizar passagens para garantir participação dos funcionários em cursos de aprimoramento | janeiro | dezembro | 2000 |  | 1400 | 1400 | -600 | #N/A | #N/A
|  |  | Aquisição de Materiais de Consumo |  | Aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento da Gerência Técnica | janeiro | dezembro | 1000 | 250 |  | 250 | -750 | #N/A | #N/A
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços | Contratar a Prestação de Serviços para o fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | Contratar a Prestação de Serviços para o fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | janeiro | dezembro | 33928 | 19747.38 | 33820 | 53567.38 | 19639.38 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Total | [7 empty] | 189743 | 108369.32 | 122775 | 231144.32 | 41401.32 | #N/A | #N/A | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 11. Manter as Atividades Fisca
MANTER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso |  | Efetuar pagamentos de salários | janeiro | dezembro | 171500 | 89893.42 | 85500 | 175393.42 | 3893.42 | #N/A | #N/A
|  |  | Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso |  | Recolhimentos Encargos | janeiro | dezembro | 56330.85 | 22581.11 | 26500 | 49081.11 | -7249.74 | #N/A | #N/A
|  |  | Diárias |  | Disponibilizar diárias para viagens de treinamentos, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários | janeiro | dezembro | 6200 | 1825 | 1375 | 3200 | -3000 | #N/A | #N/A
|  |  | Passagens |  | Disponibilizar passagens para garantir participação dos funcionários em Cursos de Aprimoramento | janeiro | dezembro | 2000 |  | 1400 | 1400 | -600 | #N/A | #N/A
|  |  | Material de Consumo |  | Combustível | janeiro | dezembro | 6000 |  |  | 0 | -6000 | #N/A | #N/A
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços para o fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | janeiro | dezembro | 17928 | 15679.42 | 12564 | 28243.42 | 10315.42 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Total | [7 empty] | 259958.85 | 129978.95 | 127339 | 257317.95 | -2640.9 | #N/A | #N/A | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO

## 11.A Fiscalização interior
PROJETO FISCALIZAÇÃO INTERIOR
Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2015
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2015, mas que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Nº | Ações | AT/N | Descrição | Metas |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | Responsável pela Execução
|  |  | Ações |  | Metas | Início | Término | Programação 2015 (A) | Reprogramação 2015 (B) |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=D/A)
| Situação da Ação |  |  | Metas |  |  |  |  | Execução Jan/Jun (B) | Projetado Jul/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C)
|  |  | Pagamento de Salário para o agente de fiscalização |  | Realizar os pagamentos da folha na data prevista | Jan | Dez | 66800 |  | 36000 | 36000 | -30800 | #N/A | #N/A
|  |  | Fazer recolhimento dos Encargos s/ folha de pagamento |  | Recolher todos os encargos da folha na data prevista | Jan | Dez | 18600 |  | 11000 | 11000 | -7600 | #N/A | #N/A
|  |  | Diárias para Fiscalização no interior do Estado |  | Disponibilizar 114 diárias para viagens de treinamentos, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários durante o ano | Jan | Dez | 39600 |  | 15330 | 15330 | -24270 | #N/A | #N/A
|  |  | Aquisição de Material de Consumo |  | Combustível | Jan | Dez | 5000 | 393.33 | 2606.67 | 3000 | -2000 | #N/A | #N/A
|  |  | Fazer contratação de Prestação de Serviços |  | Contratar a Prestação de Serviços: Materiais Gráficos/ fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT | Jan | Dez | 9000 | 500 | 4188 | 4688 | -4312 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Total | [7 empty] | 139000 | 893.33 | 69124.67 | 70018 | -68982 | #N/A | #N/A | 0
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2015 E JUSTIFICATIVA PARA AS ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL
Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 | Inicial
-2 | Nova
-3 | Excluída
-4 | Reformulada
LEGENDA: AT = ATUAL / N = NOVO